2013第八屆百世盃孝道創意表演競賽 企劃案

校園賽競賽日期：各校自訂，102年10月底前舉辦，□□□□為承辦單位填寫

2013第八屆百世盃孝道創意表演競賽～跨越超世紀、孝道新創意

一、活動宗旨：

1.提供青年學子發揮創意的園地。

2.激發青年學子的想像力和創造力。

3.發揚固有文化之美，掌握未來世界脈動。

二、主辦單位：

財團法人百世教育基金會

三、承辦單位：□□□□□

四、內容主題：

闡揚孝道精神，以孝道為表演主軸，可用舞蹈或戲劇等方式展現，表演時間限時五分鐘。

五、競賽資格：

(一)校園賽：高中職校或大學院校在學學生，三人以上團體組成一隊，參加校園賽競賽。

(二)區決賽：參加校園賽，由學校遴選出一組最有實力的隊伍，代表學校晉級區決賽。

(三)總決賽：參加區決賽，有入選特優以上之隊伍，代表學校晉級全國總決賽。

六、活動時地：先辦完校園競賽北區、中區/南區區決賽全國總決賽

(一)校園賽：102/□□/□□  (地點：□□□□)各校自訂。

(二)區決賽：高中職校北區、中區 (暫定11月新北市舉行，地點另行公佈)

高中職校南區       (暫定12月高雄市舉行，地點另行公佈)

大學院校北區、中區 (暫定11月新北市舉行，地點另行公佈)

大學院校南區       (暫定11月台南市舉行，地點另行公佈)

(三)全國總決賽：高中職校       (暫定12月台中市舉行，地點另行公佈)

大學院校       (暫定12月台中市舉行，地點另行公佈)

※如本活動若因不可抗力或不可歸責於主辦單位之原因導致無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。

七、報名日期：校園賽競賽申請，即日起至102/09/30截止。

八、獎勵辦法：(根據各類所得扣繳率標準第二條第七項之規定，競技競賽機會中獎獎金或給與按給付全額扣取百分之十)。

(一)校園賽：百世教育基金會提供每校壹萬元獎學金及前三名獎狀。

其中柒仟元僅作為校內賽決選之得獎隊伍獎金，由學校自行調配得獎金額(發文申辦校園賽時，請告知奬金分配方式，以俾獎金及獎狀之準備)。※另外參仟元用為參加區決賽之該校代表隊的車資補助，獎金將於區決賽參賽當天領取！

(二)區決賽：區冠軍團體：獎金貳萬元，獎狀乙張。

特  優團體：獎金壹萬元，獎狀乙張。

優  選團體：獎金伍仟元，獎狀乙張。

(三)全國總決賽：全國總冠軍：獎金陸萬元，獎盃乙座，獎狀乙張。

金  鶴  獎：獎金參萬陸仟元，獎狀乙張。

銀  鶴  獎：獎金貳萬元，獎狀乙張。

銅  鶴  獎：獎金壹萬元，獎狀乙張。

九、注意事項：

(一)各校報名隊伍至少六隊參與，才能完成校園賽競賽資格。

(二)由學校遴選出一組最有實力的隊伍，代表學校參加該區決賽，再晉級參加全國總決賽。

(三)評分方向：40％(創意)、30％(內容)、15％(台風)、15％(造型)。

(四)主辦單位保有對本活動相關內容進行修訂之權力，如有異動則以基金會通知為準，本會不另行修正公佈。

十、報名資訊：

留白給承辦單位活動負責人

十一、活動執行流程(102年1月1日至12月31日)  ★執行期  ☆過渡執行期

| 工作內容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動規劃 | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簡章、海報規劃設計 |  | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簡章、海報定稿 |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各校接洽推廣期 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |
| 各校校園賽進行 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ |  |  |
| 區決賽(暫定) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |
| 全國總決賽(暫定) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |
| 活動檢討及成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |

十二、補充說明：

- 為避免各校校園賽在同一天同時舉辦，基金會將依先訂定日期的承辦單位為優先。

- 參賽成員均需為校園賽競賽承辦單位在學學生。

- 校園賽評審以5位以上為佳；邀請方向為貴校校長、學務長、課指組組長或相關專業學者人士。

- 校園賽各隊需求器材以校園賽競賽場地提供器材為主。

- 校園賽承辦單位需活動前三週提供給參賽隊伍參賽注意事項(範例如第十八點)。

- 校園賽承辦單位可於競賽當天安排該校傑出社團之動態演出。

十三、活動承辦聯絡窗口：

江建勳 秘書長   07-555-5184轉318   手機：0925-377803

鄭紫璠副秘書長  07-555-5184轉320   手機：0963-206502

e-mail：jium@bais.com.tw  傳真：07-522-5284

地址：80457高雄市鼓山區明誠四路156號6樓

十四、承辦單位報名程序：

來電詢問名額→確定有承辦名額(保留7日)→選定承辦單位校園賽時間→7日內發文至基金會→日期衝突再協商。

十五、合作優勢：

1、與教育部宣導「有品運動」「品德教育」精神相符，藉由此活動宣導孝道精神，達到發揚固有文化之美正面意義。

2、與非營利組織之百世教育基金會結合舉辦，共同發揮社會關懷精神，提升社會大眾對貴單位的正面形象。

3、2012年資料：54校承辦(34高中職20大學)；校園賽觀賽人數約19880人；總決賽觀賽人數約11000人次。

2011年資料：59校承辦(37高中職22大學)；校園賽觀賽人數約22400人；總決賽觀賽人數約20000人次。

2010年資料：35校承辦(17高中職18大專)；校園賽觀賽人數13420人；總決賽觀賽人數約15000人次。

2009年資料：15校承辦(6高中職9大專)；校園賽觀賽人數6320人；總決賽觀賽人數約10000人次。

4、提供青年學子想像力和創造力發揮的舞台，藉此提升師生的團結和對學校向心力，培養團隊合作及榮譽心。

十六、單位職責（百世教育基金會、承辦單位、協辦單位）：

| 單位 |  | 職責 |
| --- | --- | --- |
| 財團法人百世教育基金會 |  | 競賽內容規劃： 提供活動海報(全開，4張) 提供活動宣傳立板1座或布條 提供各校校園賽競賽獎金、獎狀及簽收領據 |
| 承辦單位 | ＊預計總共60校參賽 高中職校中、北區18校 高中職校南區18校 大學院校中、北區12校 大學院校南區12校 | 與基金會至少一次之競賽協調會(或MAIL、電話協調) 負責校園賽競賽活動海報之張貼、招收競賽團隊 校園賽競賽場地之提供、佈置 負責校園賽競賽評審之邀請(費用自行負擔) 負責校園賽競賽當日工作人員和執行 負責校園賽競賽獎金領據之收集、活動成果照片光碟 |

十七、報名表：(詳見下頁)

十八、參賽注意事項(參考範例)：(詳見最後頁)

承辦單位需活動前三週提供給參賽隊伍。

2013第八屆百世盃孝道創意表演競賽－跨越超世紀、孝道新創意

| 報 名 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隊 名 |  |  |  |  | 成員人數 |  |  |
| 節目名稱 |  |  |  |  | 代表學校 |  |  |
| 聯 絡 人 |  |  |  |  | 連絡電話 |  |  |
| 聯絡MAIL |  |  |  |  |  |  |  |
| 通訊住址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 音控 |  |  |  |  |  | 音控電話 |  |
| 表演方式及概述 （如舞蹈或戲劇等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 成 員 資 料(欄位不足請自行增加) |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性別 |  | 手機 | 電子信箱(注意大小寫) |  |  |  |

2013第八屆百世盃孝道創意表演競賽－參賽注意事項(參考範例)

◎競賽時間：

◎競賽地點：(住址並附圖)

◎舞台大小：寬Xm×深Xm×高Xcm (並附圖)

◎獎勵辦法：

(一)校園賽競賽：

百世教育基金會提供每校壹萬元獎學金及前三名獎狀。

其中柒仟元僅作為校內賽決選之得獎隊伍獎金，由學校自行調配得獎金額(發文申辦校園賽時，請告知奬金分配方式，以俾獎金及獎狀之準備)。※另外參仟元用為參加區決賽之該校代表隊的車資補助，獎金將於區決賽參賽當天領取！

(二)參加校園賽，由學校遴選出一組最有實力的隊伍，代表學校晉級區決賽。

(三)參加區決賽，有入選特優以上之隊伍，代表學校晉級全國總決賽。

◎競賽流程：(參考範例)

13：00 各參賽隊伍完成報到、開始化妝，準備道具。

13：30 傑出社團之動態演出

13：40 活動立意說明＆介紹評審委員

13：50 第一階段比賽

15：00 休息

15：10 傑出社團之動態演出

15：20 第二階段比賽

16：30 傑出社團之動態演出＆競賽成績統計

16：50 評審講評

17：00 頒獎

17：30 禮成

※敬請參賽團體於13：00前報到；報到後請勿離開會場，比賽期間敬請於座位上觀賽。

※請每個團隊事先備妥1位參賽者的身分證正反兩面，屆時領獎之用。

※根據所得稅法規定，所有獎金須按實申報，故請各隊自行衡量情況之後，推派一人提供身分證影本來領取獎金，屆時此筆獎金將會列為此一人之年度其他所得。

※承辦單位無安排彩排時間；需彩排隊伍請自行提早到現場預排。（當天12:00開始開放）

※出場次序當天報到時公佈。

※會場無後台也無道具擺放處，請自行保管。（入場後，道具可置於禮堂座位區後面）

※麥克風有耳掛X支、手持無線X支。

※音樂部份，請多安排一人於音控台協助。燈光僅提供暗燈跟亮燈。

※音樂請當天帶CD（建議多帶MP3，避免挑片）

【評分標準】：

(一)創意(40%)：爆點的引發，會心的共鳴，演出的突破，創意的驚奇。

(二)內容(30%)：演出的架構，演出張力的鋪陳，孝道內容豐富度。

(三)台風(15%)：表情自然度，演出的穩定度，氣氛的營造。

(四)造型(15%)：道具、服裝的特色。

(五)時間(扣分)：超過五分未滿六分鐘不扣分，超過（含）六分鐘，將強制中止演出。

(六)風度(額外)：總分10分，其他參賽隊伍表演時適度表現風度，觀賞他隊演出。

◎連絡專線：（該校活動負責人）