國立中興大學106年度國家防災日地震避難掩護演練實施計畫

壹、依據：

一、教育部106年6月23日臺教資(六)字第1060085480號函「教育部106年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫」。

二、教育部106年7月25日1060105701號函轉內政部「106年國家防災日全民地震網路演練活動實施計畫」及「106年國家防災日臺灣抗震網演練活動說明」。

貳、目的：

配合行政院「國家防災日」活動，實施全校師生一分鐘地震避難掩護演練，熟稔「蹲下、掩護、穩住」抗震保命3步驟，強化師生地震災害應變處理能力，俾利做好防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、辦理單位：

一、主辦：學生事務處。

二、協辦：總務處、各系所及各大樓管理委員會。

肆、參加對象：

全校教職員生共同參演（以各大樓為單位，含學生宿舍），演練規模與人數由各大樓管理委員會，視當日在各大樓內之教職員工生而定。

伍、實施時間：

預先演練時間：原則於106年9月14日上午9時21分實施。(各大樓管委會可自行律訂，於正式演練前完成1次預演)

正式演練時間：原則於106年9月21日上午9時21分。(各大樓管委會可自行律訂，於9月 30日前完成所有大樓之演練)

陸、演練重點：

依據「本校106年度地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」（如附件1），及內政部、教育部共同訂定之「學校地震避難掩護應變參考程序」（如附件2），實施1分鐘地震避難掩護演練動作。

柒、實施步驟：

一、計畫作業：

（一）依據教育部「106年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練時間

流程及應作為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」，完成校園地震

避難掩護演練計畫擬定工作，並由各大樓管理委員會依權責督導管制。

（二）校內宣導活動：

1.於106學年度行事曆內登載重要記事，並公布於學校網頁，對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明。

2.利用新生入學指導時機，邀請臺中市政府消防局蒞校辦理地震避難掩護示範觀摩活動，另於全民國防教育課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序。

3.請各系所、場、館將本計畫附件1及附件2，公告於各系所公布欄並對學生加強宣導。

（三）設施及器材整備：

大樓管理委員會於開學前完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作並記錄備查。

二、避難活動預演：

（一）各大樓管理委員會於正式演練前，辦理至少1次以上預演活動，以使校內

師生熟悉演練程序及動作要領。

（二）將上述各項活動內容拍照留存，並依據預演狀況進行檢討與修正演練程序及相關配合作為。

三、 正式演練階段：

（一）本校於106年9月21日9時21分起辦理正式演練，各大樓之演練時段由各大樓管理委員會律訂。

（二）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用各大樓廣播系統（或喊話器）發布。

（三）各大樓教職員生實施1分鐘就地避難掩護動作(蹲下、掩護、穩住3個要領）。

（四）1分鐘後由大樓管理委員會遴派專責人員引導疏散至指定安全地點。

（五）演練過程請各大樓管理委員會遴派專人負責拍攝佐證照片(無需錄影)。

捌、執行暨考核：

(一)請各大樓管理委員會務必排訂妥時程，使所有大樓人員均參與演練。

（二）請各大樓管理委員會將演習成果資料包含紀錄（格式如附件3）、演練佐證照片電子檔【word檔】（格式如附件4）於106年10月10日前e-mail寄送何信標教官信箱（passyho@nchu.edu.tw）或燒製成光碟繳交至教官室，以利彙整列為本校防災工作之成果。

（三）教官室於所有正式演練結束後於106年10月25日前至內政部臺灣COME(抗)震網（http://www.comedrill.com.tw/）上傳演練成果資料。

玖、本計畫如有未盡事宜，另行修訂公告之。

| 國立中興大學106年度國家防災日地震避難掩護演練時間流程及應作為事項 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演練階段劃分 | 參考辦理時間 | 校園師生應有作為 | 注意事項 |
| 地震發生前 | 9月21日9時20分59秒前 | 1.正式演練前，擇日辦理1次預演活動。 2.熟悉演練流程及相關應變作為。 3.依表定課程正常上課。 | 1.針對演練程序及避難掩護動作要領再次強調與說明。 2.完成警報設備測試、教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作之執行與確認 |
| 地震發生 （以警示聲響或廣播方式發布） | 9時21分 00秒 | 地震發生時首要保護自己，故應先執行避難3步驟(趴下、掩護、穩住動作)，地震搖晃停止後，再去關閉電源並檢查逃生出口及動線。 | 1.廣播內容：「地震！地震！全體師生請立即就地避難掩護！」(請挑選適當人員冷靜鎮定廣播)。 2.師生應注意自身安全，保護頭頸部，避免掉落物砸傷。(因頭頸部最為脆弱) 3.室內：應儘量在桌下趴下，並以雙手緊握住桌腳。 圖示來源:內政部 4.室外：應保護頭頸部，避開可能的掉落物。 5.任課老師應提醒及要求同 學避難掩護動作要確實，不 可講話及驚叫。 |
| 地震稍歇 （以警示聲響或廣播方式發布） | 9時22分00秒 | 1.聽從師長指示依平時規劃之路線進行避難疏散（離開場所時再予以關閉電源）。 2.抵達安全疏散地點。 3.各班任課老師於疏散集合後5分鐘內完成人員清點及回報，並安撫學生情緒。 | 1.以防災頭套、較輕的書包、補習袋或書本保護頭部。 2.身障學生及資源班學生應事先指定適當人員協助避難疏散；演練當時，指定人員請落實協助避難疏散。 3.不語、不跑、不推（避免嘻笑），在師長引導下至安全疏散地點集合。 4.以班級為單位在指定位置集合(集合地點在空曠場所，不需再用物品護頭)。 5.任課老師請確實清點人數， 並逐級完成安全回報。 6.依學校課程排定，返回授課地點上課。 |

附件1

學校地震避難掩護應變參考程序

附件2

參考資料來源：內政部、教育部

情境：搖晃劇烈、站立不穩，行動困難，幾乎所有學生會感到驚嚇恐慌、高處物品掉落，傢俱、書櫃移位、搖晃，甚或翻倒。

一、學生在教室或其他室內：(如圖書館、社團教室、福利社、餐廳等)

(一)保持冷靜，立即就地避難。

1.就地避難的最重要原則就是保護頭部及身體，避難的地點優先選擇如下：

(1)桌子下。

(2)柱子旁。

(3)水泥牆壁邊。

2.避免選擇之地點：

(1)窗戶旁。

(2)電燈、吊扇、投影機下。

(3)未經固定的書櫃、掃地櫃、電視、蒸便當箱、冰箱或飲水機旁或貨物櫃旁(下)。

(4)建物橫樑、黑板、公布欄下。

3.躲在桌下時，應以雙手握住桌腳，如此當地震發生時，可隨地面移動，並形成屏障防護電燈、吊扇或天花板、水泥碎片等掉落的傷害。

4.地震避難掩護三要領：蹲下、找掩護、抓住桌腳，直到地震結束。

(二)當地震稍歇時，應聽從師長指示，依平時規劃之緊急避難疏散路線，進行避難疏散。注意事項如下：

1.可以用頭套、較輕的書包、補習袋或書本保護頭部，並依規劃路線避難。

2.遵守不語、不跑、不推三不原則：喧嘩、跑步，易引起慌亂、推擠，或造成意外，災時需冷靜應變，才能有效疏散。

3.避難疏散路線規劃，應避開修建中或老舊的建物或走廊，並考量學生同時疏散流量，使疏散動線順暢，另外要特別協助低年級及身障學生之避難疏散。

(三) 抵達操場（或其他安全疏散地點）後，各班導師應確實點名，確保每位同學皆已至安全地點，並安撫學生情緒。

※特別注意事項：

(一)新生或資源班學生應由專人引導或由鄰近老師負責帶領；傷病或行動不便學生請指派專人協助疏散。

(二)在實驗室、實驗工廠或廚房，應立即保護頭頸部並關閉火源、電源，儘速打開大門進行疏散避難。

(三)在游泳池應即離開泳池上岸躲在柱子旁或水泥牆壁邊，避開燈具、窗戶等，等搖晃停止後再行疏散避難。

(四)如在大型體育館、演講廳或視聽教室，應先躲在座位下並保護頭頸部，等搖晃停止後再行疏散避難。

(五)在建築物內需以防災頭套或書包保護頭部，但當離開建築物到空曠地後，可不必再以書包保護頭部，以利行動。

(六)地震搖晃當中切勿要求學生開門與關閉電源，應於地震稍歇且進行疏散時，才能實施上述2項動作。

三、學生在室外：

（一）保持冷靜，立即就地避難。

1.在走廊，應立即蹲下，保護頭部，並注意是否有掉落物，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。

2.在操場，應立即蹲下，注意籃球架，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。

3.千萬不要觸及掉落的電線。

（二）抵達操場（或其他安全疏散地點）後，各班導師應確實點名，確保每位同學皆已至安全地點，並安撫學生情緒。

附件3

| 國立中興大學106年度國家防災日地震避難掩護演練實施成果紀錄 |  |
| --- | --- |
| 辦理單位(組、室、系所) |  |
| 演練之大樓名稱 |  |
| 演練日期 | 106年 月 日， 時 分 |
| 參演人次 | 教職員工生共計 人 |
| 活動內容 | 壹、執行概況： 貳、執行成效： 參、演練過程所見缺失： 肆、改進措施與精進作為： 伍、檢討會召開時間： 年 月 日 時、地點： |

附註：乙棟大樓乙份

附件4

| 國立中興大學106年度國家防災日地震避難掩護演練佐證照片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演練地點： 大樓，參與人數： 人 |  |  |  |
| 活動照片1 |  | 活動照片2 |  |
| 說明 | 公布欄張貼演練公告 【請將演練公告紙本張貼情況拍照】 | 說明 | 逃生及疏散路線標示 【請設置逃生指示牌並拍照】 |
| 活動照片3 |  | 活動照片4 |  |
| 說明 | 廣播設施及器材整備形實況 【請派人檢查廣播設備並拍照】 | 說明 | 疏散通道檢查實況 【請派人檢查逃生通道並拍照】 |
| 活動照片5 |  | 活動照片6 |  |
| 說明 | 教職員工避難掩護演練實況1 【請拍攝各大樓主管避難演練之實況】 | 說明 | 教職員工避難掩護演練實況2 【請拍攝各大樓教職員避難演練之實況】 |
| 活動照片7 |  | 活動照片8 |  |
| 說明 | 學生避難掩護演練實況1 【請拍攝各大樓學生避難演練之實況】 | 說明 | 學生避難掩護演練實況2 【請拍攝各大樓學生避難演練之實況】 |
| 活動照片9 |  | 活動照片10 |  |
| 說明 | 地震稍歇人員往室外疏散實況1 【請拍攝各大樓學生疏散之實況】 | 說明 | 地震稍歇往人員室外疏散實況2 【請拍攝各大樓學生疏散之實況】 |
| 活動照片11 |  | 活動照片12 |  |
| 說明 | 人員集合清查實況1 【請拍攝人員疏散後集合清查之實況】 | 說明 | 人員集合清查實況2 【請拍攝人員疏散後集合清查之實況】 |
| 活動照片13 |  | 活動照片14 |  |
| 說明 | 檢討會議實況1 【請拍攝各大樓管委會針對演練檢討實況】 | 說明 | 檢討會議實況2 【請拍攝各大樓管委會針對演練檢討實況】 |

附註：1.乙棟大樓乙份，2.繳交成果時請將【】及字刪除